塩竈市子ども・子育て会議審議スケジュール　　　　　　　　　　　　　資料７

| 年度 | 回数 | 開催月 | 子ども・子育て支援新制度関係 | のびのび塩竈っ子プラン関係 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25年度 | 第1回 | 9月27日 | 新制度の概要説明・ニーズ調査の概要 | 現プランの概要・実績説明 |
|  | 第2回 | 10月11日 | 子ども・子育て支援事業計画（市長から諮問） ニーズ調査の詳細（調査票） |  |
|  | 第3回 | 11月下旬 ～12月上旬 | ニーズ調査の概要報告 計画骨子案概要の説明 | 重点事業の進捗状況確認 |
|  | 第4回 | 2月上旬 | ニーズ調査結果報告 計画骨子案の検討 |  |
|  | 第5回 | 3月上旬 |  |  |
| 26年度 | 第6回 | 4～5月 | 計画素案の検討 |  |
|  | 第7回 | 6～7月 | 計画最終案の検討 | 重点事業の進捗状況確認 |
|  | 第8回 | 8～10月 | 計画最終案の決定（市長へ答申） |  |
|  | 第9回 | 1～2月 | 子ども・子育て支援新制度スタートに向けて |  |

＊上記日程は現時点での案であり、今後、開催回数・審議内容について変更も予定されます。